แบบบันทึกองค์ความรู้รายบุคคล

1. ชื่อองค์ความรู้   การบริหารจัดการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) อย่างมีประสิทธิภาพ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

2. ชื่อเจ้าของความรู้  นางสาวลัคณา  แพงมา

ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอหนองนาคำ

สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองนาคำ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

หมายเลขโทรศัพท์ 081-8198249  ID Line  -

3. องค์ความรู้ที่บ่งชี้

หมวดหมู่องค์ความรู้

☑ การบริหารจัดการกองทุนชุมชน

☑ การแก้ไขปัญหาความยากจน

☑ การบริหารจัดการแบบบูรณาการ

☑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

ประเด็นองค์ความรู้ย่อย

การบริหารจัดการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) โดยใช้หลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วม และการจัดการองค์ความรู้ เพื่อฟื้นฟูกองทุนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน

4. ที่มาและความสำคัญในการจัดทำองค์ความรู้

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) เป็นกลไกสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนในการช่วยเหลือครัวเรือนยากจนให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม จากการติดตามการดำเนินงานในพื้นที่อำเภอหนองนาคำ พบว่ามีกองทุน กข.คจ. จำนวน 24 กองทุน และมีกองทุนที่ประสบปัญหาด้านการบริหารจัดการ 2 กองทุน โดยเฉพาะปัญหาหนี้ค้างชำระ การติดตามลูกหนี้ไม่ต่อเนื่อง การจัดทำบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน และคณะกรรมการขาดความรู้ด้านการบริหารกองทุน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองนาคำจึงได้นำหลักการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) มาประยุกต์ใช้ในการรวบรวมบทเรียน ถ่ายทอดแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกองทุน กข.คจ. โดยใช้ข้อมูลจริงของพื้นที่ การมีส่วนร่วมของชุมชน และการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จนสามารถฟื้นฟูกองทุนที่มีปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สมาชิกกองทุนได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการองค์ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการ กข.คจ.

5. รูปแบบ กระบวนการ หรือลำดับขั้นตอน

STEP 1 : วิเคราะห์ข้อมูล (Analysis)

- วิเคราะห์ข้อมูลกองทุนทั้ง 24 แห่ง

- จำแนกกองทุนปกติและกองทุนที่มีปัญหา

- วิเคราะห์ลูกหนี้และสถานะทางการเงิน

- ศึกษาสาเหตุของปัญหา

STEP 2 : ลงพื้นที่ (Area Based)

- ประชุมคณะกรรมการกองทุน

- ตรวจสอบเอกสารบัญชี

- เยี่ยมครัวเรือนลูกหนี้

- รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ

STEP 3 : วางแผนฟื้นฟู (Planning)

- จัดทำแผนฟื้นฟูกองทุนรายแห่ง

- กำหนดมาตรการติดตามหนี้

- จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน

- มอบหมายผู้รับผิดชอบ

STEP 4 : ขับเคลื่อน (Implementation)

- ประชาคมสร้างความเข้าใจ

- เจรจาปรับโครงสร้างหนี้

- พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ

- ส่งเสริมอาชีพสมาชิกกองทุน

- บูรณาการหน่วยงานภาคี

STEP 5 : ติดตามและประเมินผล (Monitoring)

- ติดตามผลทุกเดือน

- ประเมินผลรายไตรมาส

- ถอดบทเรียน

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้

- ปรับปรุงฐานข้อมูล

แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม การบริหารโดยใช้ข้อมูล และการบริหารแบบบูรณาการที่ระบุไว้ในเอกสารองค์ความรู้ กข.คจ.

6. เทคนิคในการปฏิบัติงาน

เทคนิค "SMART-KKC"

S : Survey สำรวจข้อมูลจริงทุกกองทุน

M : Management by Participation บริหารงานโดยการมีส่วนร่วม

A : Accountability โปร่งใส ตรวจสอบได้

R : Recovery ฟื้นฟูกองทุนที่มีปัญหา

T : Tracking ติดตามอย่างต่อเนื่อง

เทคนิคสำคัญ

- ใช้ข้อมูลจริงเป็นฐานการตัดสินใจ

- ลงพื้นที่มากกว่านั่งประชุม

- ประชาคมทุกครั้งก่อนตัดสินใจ

- ตรวจสอบบัญชีทุกกองทุน

- เปิดเผยข้อมูลการเงิน

- พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ

- เชื่อมโยงภาคีเครือข่าย

- ถอดบทเรียนทุกครั้งหลังดำเนินงาน

แนวทางเหล่านี้สอดคล้องกับเทคนิคการดำเนินงานที่เสนอในเอกสารองค์ความรู้ เช่น การสำรวจข้อมูลอย่างเป็นระบบ การมีส่วนร่วมของชุมชน การวิเคราะห์เชิงลึก การวางแผนแบบบูรณาการ และการจัดการองค์ความรู้

7. ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไขปัญหา

| ปัญหา | แนวทางแก้ไข |
| --- | --- |
| ลูกหนี้ผิดนัดชำระ | ลงพื้นที่เจรจา ปรับโครงสร้างหนี้ |
| คณะกรรมการขาดความรู้ | จัดอบรมและนิเทศงาน |
| บัญชีไม่เป็นปัจจุบัน | ตรวจสอบและจัดทำบัญชีใหม่ |
| การติดตามไม่ต่อเนื่อง | จัดทำปฏิทินติดตามรายเดือน |
| สมาชิกขาดความเชื่อมั่น | เปิดเผยข้อมูลและประชาคม |
| รายได้สมาชิกไม่เพียงพอ | ส่งเสริมอาชีพและเชื่อมโยงตลาด |

8. ประโยชน์ขององค์ความรู้

  กองทุน กข.คจ. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

  คณะกรรมการมีความรู้ด้านการบริหารกองทุนเพิ่มขึ้น

  การติดตามหนี้เป็นระบบและโปร่งใส

  สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการส่งเสริมอาชีพ

  เกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วน

  กองทุนสามารถพึ่งพาตนเองได้

  เป็นต้นแบบการบริหารกองทุนระดับจังหวัด

  สามารถถ่ายทอดเป็น Best Practice ให้พื้นที่อื่นนำไปประยุกต์ใช้

9. ข้อมูลประกอบอื่นๆ

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

……………………………………………………………..